## Feuil1
|  | Semaine | 1 | Début: | 26.08.-30.08.2024
|  | Tâche | Durée | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
[ h]
Module : | 106, 320, 322 | Début du projet |  | Début du projet
Prénom - nom : | Yosef Nademo | lecture de donnes | 1H | lecture et traitement des données fournies par la direction | Shoot Me Up-CdC
Classe : | CID2B | JDT/planification | 2H | commencer de travail(creation des fichier:(journal de travail )
Lieu : | Vennes | RAPPORT | 1.5H | commencer de travail(creation des fichier:(rapport) | Logo princi[al (AI Copilot)
|  | UX/UI modelisation | 1H | création de maquette | Figma
|  | videoa sur C# | 0.5H | regarder des videos sur C# pour augmenter la compétence | https://www.youtube.com/watch?v=heoTab1e41A ///// https://www.youtube.com/watch?v=ZqDtPFrUonQ
Date Début : | 2024-08-28
Date Fin: | 2024-10-31
Nombre de semaines: | 8
Nombre de Périodes/Semaine : | 10
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
|  | Total semaine | 0 | Max. 12
Liste des tâches(PLANIFIQUATIONS)
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus | Semaine | 2 | Début: | 02.09.-06.09.2024
1 | lecture et traitement des données fournies par la direction | Tâche | Durée | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
[ h]
2 | commencer travailler sur la partie documentaire(création des fichiers:(rapport,exel-planification-JDT) | JDT/planification | 1H | développement du journal de travail
3 | devlopement de treavil decumentaire: rapport word,exel-planification-JDT | UX/UI modelisation | 1.5H | creation de maquette | Figma
4 | devlepement du (Wareframe) de joue avec Figma | RAPPORT | 1H | développement du rapport et des point(planification, Introduction,Maquettes)
5 | devlepement de (maquette UX/UI finale) avec Figma | videoa sur Modélisation | 1H | regarder des videos sur Figma pour augmenter la compétence | https://www.youtube.com/watch?v=1pW_sk-2y40 etc..
6 | création de deux profils de joueurs sous forme de “Personas” | MCD-MLD | 1H | développement de database structure,création MCD MLD | looping
7 | Tests (A/B tests, test d’utilisabilité) | programming | 1H | commencer des travaux sur partie POO du projet (avec C#"windows forms") | Visual studio 2022
8 | créer une modele d'editeur de niveau *seulement la modele,donc pas besoin de la coder* | videoa sur C# | 1.5H | regarder des videos sur C# pour augmenter la compétence | https://www.youtube.com/watch?v=jcUctrLC-7M https://www.youtube.com/watch?v=uzAXxFBbVoE
9 | devlepement de la base de donnees(MCD) | programming | 1H | commencer des travaux sur partie POO du projet (avec C#"windows forms") | Visual studio 2022
10 | devlepement de la base de donnees(MLD) | UX/UI modelisation | 1.5H | creation de maquette | Figma
11 | devlepement de la base de donnees(Script SQL de création)
12 | créer le "Menu principal" , "Ecran de jeu" et ajouter "le Score" pour la joue "Shoot me up!"
13 | créer le code en C# qui permet à joueur de boujer avec des touches de clavier
14 | réaliser "le nombre de vies" de joueur et "un sprite"
15 | réaliser capacités de tir : direction, rafale, cooldown, décompte munitions, recharge, …
16 | créer les ennemis du niveau("le nombre de vies","Minutage d'apparition","tir","un sprite"
17 | créer les obstacles ("une taille","une position X,Y","un sprite","le comportement en cas de degats(tir,collision)") | Total semaine | 0 | Max. 12
18 | conecter la base de donnees et l'application, donc staquer l'information de joue sur la DB
19 | Tests unitaires | Semaine | 3 | Début: | 09.09.-13.09.2024
20 | documentation (chapitres du rapport):"une analyse fonctionnelle centrée utilisateur sous forme de User Stories", "automatique du code","schémas des classes","" | Tâche | Durée | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
| verification de qualité |  | [ h]
21 | Auto-évaluation | JDT/planification | 0.2H | développement du journal de travail
22 | La FIN DE PROJET | UX/UI modelisation | 0.8H | creation de maquette | Figma
23 |  | ABSCENSE 2p |  | abscense de 2periodes(rendez-vous medical) | 2024-09-09
24
25
|  | Total semaine | 0 | Max. 12
|  | Semaine | 4 | Début: | 16.09.-20.09.2024
|  | Tâche | Durée | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
[ h]
|  | Total semaine | 0 | Max. 12
|  | Semaine | 5 | Début: | 23.09.-27.09.2024
|  | Tâche | Durée | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
[1/4 h.]
|  | Total semaine | 0 | Max. 12
|  | Semaine | 6 | Début: | 30.09.-04.10.2024
|  | Tâche | Durée | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
[ h]
|  | Total semaine | 0 | Max. 12
|  | Semaine | 7 | Début: | 07.10.-11.10.2024
|  | Tâche | Durée | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
[ h]
|  | Total semaine | 0 | Max. 12
|  | Semaine | 8 | Début: | 28.10.-31.10.2024
|  | Tâche | Durée | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
[ h]
|  | Total semaine | 0 | Max. 12